INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Lista de riesgos / Digitalización de Documentos de Archivo del Municipio Manzanillo / DocLux / 1.0

Control de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
10/10/12	<1.0>	Confección de la lista de Riesgos	Ing. Lisbet M. Guerra Cantero
10/10/12	<1.1>	Actualización	Ing. Lisbet M. Guerra Cantero
04/01/13	<1.1>	Actualización	Ing. Eduardo Salazar Martínez
18/03/13	<1.1>	Actualización. Corrección ortográfica	Ing. Eduardo Salazar Martínez
27/03/13	<1.1>	Actualización. Corrección ortográfica	Ing. Eduardo Salazar Martínez
27/03/13	<1.1>	Actualización. Adicionando riegos identificados	Ing. Eduardo Salazar Martínez

Reglas de Confidencialidad
Clasificación: Confidencial.
Este documento contiene información propietaria de la Centro de Desarrollo de la Facultad Regional de Universidad de las Ciencias Informáticas en Granma y/o Archivo Histórico de la Ciudad de Manzanillo, y es emitido confidencialmente para un propósito específico.
El que recibe el documento asume la custodia y control, comprometiéndose a no reproducir, divulgar, difundir o de cualquier manera hacer de conocimientos público su contenido, excepto para cumplir el propósito para el cual se ha generado.
Estas reglas son aplicables a las páginas de este documento.

# Introducción
## Propósito
Identificar el conjunto de riesgos que pueden atentar contra el proyecto de Digitalización de Documentos del Archivo Histórico Municipal Manzanillo, para en función de estos, implementar una estrategia de mitigación.
## Alcance
Proyecto de Digitalización de Documentos de Archivo del Municipio Manzanillo.

## Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
Facultad Regional de Granma (FRG)
Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI)

  1. Referencias

Código	Título

# Desarrollo

Riesgo	Tipos de riesgos	Impacto	Descripción	Probabilidad	Efectos	Mitigación del riesgo
Fallos del el fluido eléctrico.	Tecnológico	Atraso en el cronograma del proyecto.	Al circuito al que pertenece la FRG se le interrumpe el servicio eléctrico, por lo que se cierran los laboratorios para proteger las PC.	Media.	Tolerable.	No es posible evitar este riesgo. / En otro caso que la empresa eléctrica reporte las afectaciones a la FRG para que el equipo del proyecto pueda reestructurar la planificación.
Cambio de prototipo de interfaz del sistema	Requerimientos.	Puede atrasarse la planificación del proyecto o no lograrse la calidad de las funcionalidades requeridas.	Cambio radical en el prototipo de interfaz del sistema, puede atrasarse la planificacin del proyecto.	Alto.	Tolerables.	El equipo de proyecto, el arquitecto de información y el cliente, deben realizar una estructuración/definición lo más adecuado posible para la interfáz de la aplicación que se desarrolla.
Algún miembro del proyecto se encuentra ausente por razonez médicas.	Personal.	Atrasos en el cumplimiento de las tareas asignadas al personal de proyecto que está afectado.	Algún miembro del equipo de proyecto se ausenta justificadamente al cumplimiento de las tareas que le son asignadas, a efectos de encontrarse de licencia de maternidad o certificado por razones médicas.	Media.	Tolerables.	El líder del proyecto en conjunto con los demás miembros del equipo, replanifican las tareas asignadas al personal que se ve afectado por este riesgo, para que sean distribuidas a otros miembros del equipo.
El equipo de desarrollo no cuenta con experiencia suficiente en proyectos de este tipo.	Personal.	Atrasos en el cronograma del proyecto o cumplimiento sin la calidad suficiente.	Los integrantes del proyecto son recién graduados y estudiantes de 5to año de la carrera, sin ninguna experiencia en este tipo de proyecto.	Media.	Tolerable.	Cada miembro del equipo debe auto-capacitarse. El líder debe planificar tiempo de preparación/capacitación y métodos para comprobarlos.
El personal del proyecto está involucrado en actividades políticas externar.	Personal.	Atrasos en el cronograma del proyecto.	Tanto estudiantes como profesores tienen otras responsabilidades distintas al proyecto. Los involucrados se ven obligados a participar en esta actividades políticas externas en los días asignados.	Media.	Tolerable.	Planificación rigurosa de la asignación de tareas a cada integrante.
El responsable de entregar y/o recibir los documentos por parte de la entidad cliente, está involucrado en muchas otras tareas.	Coordinación.	Pérdida del tiempo planificado del equipo de trabajo.	Hay constante intercambio con la entidad cliente en búsqueda y/o entrega de los documentos de archivo y puede no encontrarse el autorizado a esta actividad o tener que realizar varias tareas.	Media.	Tolerable.	Hacer la coordinación con antelación con el responsable de darle la salida y/o entrada a los documentos de su sitio.
El equipo de desarrollo esta involucrado en tareas de investigación.	Administración	Pérdida de tiempo en la planificación del equipo de trabajo.	Los miembros del proyecto están involucrados en tareas de investigación en la segunda semana de cada mes.	Media.	Tolerable.	El líder del proyecto debe de estructurar nuevamente la planificación de la tareas que fueron asignadas en el tiempo.
El personal de proyecto se está liberado.	Administración	Pérdida de tiempo en la planificación del equipo de trabajo.	El personal de proyecto se encuentra de descanso justificadamente por la declaración de días feriados. Téngase en cuenta que esto es aplicable cuando el día sea laborable.	Baja.	Tolerable.	El líder del proyecto debe planificar las tareas y asignarlas teniendo en cuenta la afectación que ocasiona este riesgo.
El líder de proyecto realizar una mala planificación de los Sprint que se realizan.	Contingencia.	Se gasta tiempo en replanificanción de los Sprint del proyecto.	El trabajo del personal del proyecto se ve afectado o interrupido por la realización de otras actividades que no se tuvieron en cuenta en la planificación de los Sprint del proyecto.	Media.	Tolerables.	El líder del proyecto debe tener en cuenta todas las fechas de las actividades que se planifican por plan de trabajo, para que no se vea afectado el trabajo del equipo.
El personal del proyecto se encuentra recibiendo cursos de postgrado.	Contingencia.	Pérdida de tiempo en las tareas planificadas por cronograma del equipo de proyecto.	El trabajo del personal del equipo de proyecto se ve afectado/interrumpido por estar recibiendo cursos de posgrado. En ocasiones estos cursos se imparten en instalaciones fuera del ámbito de trabajo del proyecto.	Media.	Tolerables.	El líder y el personal del proyecto debe contemplar en la planificación de todas las tareas del proyecto, que las mismas no se vean comprimetidas por este riesgo.
El personal del proyecto se encuetra desarrollando tareas de investigación.	Contingencia.	Aplasamiento de las tareas de implementación y otras, para todo el personal del proyecto.	El personal de proyecto se encuentra desarrollando tareas de investigación en la 2da semana de cada mes.	Alta.	Tolerables.	El líder del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo del mismo, realizan una nueva planificación de tareas para reorganizar las tareas que se vieron afectadas según cronograma del proyecto.
El pesonal del proyecto se encuentra de descanso.	Contingencia.	Atrasos en la ejecución de las tareas del proyecto según planificación y cronograma estimado para el mismo.	El personal del proyecto se encuentra de descanso por la “Semana de la Victoria”.	Alta.	Tolerables.	El líder del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo del mismo, realizan una nueva planificación de tareas para reorganizar las tareas que se vieron afectadas según cronograma del proyecto.

## 1.1 Plan de Contingencia

Riesgo	Plan de Contingencia
Fallos del el fluido eléctrico.	Registrar en el Redmine, todas las tareas afectadas por este riesgo como una Desviación y ajustar el cronograma del proyecto.
El equipo de desarrollo no cuenta con experiencia suficiente en proyectos de este tipo.	Realizar capacitaciones precisas de los temas necesarios, y exigir a través de comprobaciones que la misma se realice con la calidad requerida para que el resultado final del proyecto se satisfactorio.
El personal del proyecto está involucrado en actividades políticas externar.	Planificación rigurosa de la asignación de tareas a cada integrante. Asignar a cada integrante del proyecto, tareas que no sobrecargen a los miembros, velando por su importancia y correcta asignación de la complejidad de la tarea.
El responsable de entregar y/o recibir los documento está involucrado en muchas otras tareas.	Hacer la coordinación con antelación con el responsable de darle la salida y/o entrada a los documentos de su sitio y tratar de mover por vez la mayor cantidad documentos posibles, para disminuir la mayor cantidad de visitas a la entidad.
El equipo de desarrollo esta involucrado en tareas de investigación.	Planificación rigurosa de la asignación de tareas a cada integrante. Asignar a cada integrante del proyecto, tareas que no sobrecargen a los miembros, velando por las fechas de cumplimiento y la afectación de tiempo que ocasiona el tiempo de investigación en cada mes.
El personal de proyecto se está liberado.	Planificación rigurosa y detallada de las tareas del proyecto, teniendo en cuenta los días feriados que son declarados oficialmente por la dirección de país y el MTSS.
El líder de proyecto realizar una mala planificación de los Sprint que se realizan.	Planificación rigurosa con la asignación de las tareas del proyecto teniendo en cuenta las fechas de las actividades que se planifican por plan de trabajo.
El personal del proyecto se encuentra recibiendo cursos de postgrado.	Planificación rigurosa del líder del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo, sobre la asignación de tareas, y contemplar que las mismas no se vean comprometidas por cursos de postgrados que recibe el equipo del proyecto.
El personal del proyecto se encuetra desarrollando tareas de investigación.	Planificación rigurosa del líder del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo, para efectuar una replanificación de tareas y organizar las que se vieron afectadas según cronograma del proyecto.
El pesonal del proyecto se encuentra de descanso.	Planificación rigurosa del líder del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo, para ejecutar una nueva planificación de tareas y organizar las tareas que se vieron afectadas según cronograma del proyecto.